Дорожная карта

перехода на новые ФГОС

начального общего и основного общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 г. | 1) Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2) Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 3) Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 1.2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов | Август 2021 г., август 2022 г. | 1) Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг. |
| 1.3. | Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | До 1 апреля, ежегодно с 2022 г. | 1) Протоколы классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 1.4. | Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | Июнь, ежегодно, 2022–2024 гг. | 1) Протоколы классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 1.5. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года | 1) Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях 2) Пакет информационно-методических материалов 3) Раздел на сайте ОУ |
| 1.6. | Анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 г. | 1) Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 1.7. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 г. – июнь 2022 г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 1.8. | Комплектование школьной библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 г. | 1) Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. 2) Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 1.9. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | В течение всего периода | 1) Аналитическая справка замдиректора по УВР 2) Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| 1.10. | Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 г. – май 2022 г. | Модели сетевого взаимодействия |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | 1) Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | 1) Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |
| 2.3. | Разработка Программы развития в соответствии с введением новых ФГОС НОО и ООО | Декабрь 2021 г. | 1) Программа развития ОУ |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 1 сентября 2022 г. | 1) Устав образовательной организации |
| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | 1) Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2022 г. | 1) Должностные инструкции |
| 2.7. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО | До 1 апреля 2022 г. | 1) Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО 2) Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД |
| 2.8. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 30 июня 2022 г. | 1) Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО 2) Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 2.9. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 31 августа 2022г. | 1) Протокол заседания педагогического совета 2) Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 2.10. | Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа ежегодно с 2022 г. по 2026 г. | 1) Учебный план НОО 2) Учебный план ООО 3) План внеурочной деятельности НОО 4) План внеурочной деятельности ООО |
| 2.11. | Разработка с использованием онлайн-сервиса «Конструктор рабочих программ» и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 г. | 1) Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО |
| 2.12. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | 1) Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 2.13. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 г. | 1) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 2) Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 3) Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 г. | 1) План методической работы 2) Приказ об утверждении плана методической работы |
| 3.2. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 г. | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 3.3. | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2027 г. | 1) Планы работы ШМО 2) Протоколы заседаний ШМО |
| 3.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) План работы методического совета образовательной организации 2) Планы работы ШМО 3) Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 3.5. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) План работы педагога-психолога |
| 3.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 3.7. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 2) Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 3.8. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 г. | 1) План функционирования ВСОКО на учебный год 2) Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 3.9. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 г. | 1) План ВШК на учебный год 2) Аналитические справки по итогам ВШК |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 г. | 1) Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в период с 2022 по 2027 г. | 1) Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО 2) Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 4.4. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 г. | 1) Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Сайт образовательного учреждения 2) Пакет информационно-методических материалов |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 5.3. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 г. | 1) Сайт образовательного учреждения, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательного учреждения 2) Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 5.4. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год | 1) Сайт образовательного учреждения, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательного учреждения |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1. | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2021-2022 учебного года | 1) Аналитическая справка материально-технического обеспечения |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательного учреждения |
| 6.3. | Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН в образовательном учреждении |
| 6.4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников в образовательном учреждении |
| 6.5. | Обеспечение доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных |
| 6.6. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет в образовательном учреждении |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.1. | Финансирование материально-технической базы образовательного учреждения (за счёт федеральных и региональных средств) | В течение всего периода с 2022 по 2027 г. | 1) Обновлённая материально-техническая база |